## GreenSystem
Produt Owner | Município
Scrum Master | Vinícius Tiberio
Time | Lidiane Marques, Micaella Oliveira, Mikelly Oliveira, Luan Rocha
Nome do Aplicativo
GreenSystem
Visão do Produto
O GreenSystem é um sistema desenvolvido para a Gestão de irrigação para telhados verdes, que tem como prioridade o controle e o acompanhamento de forma digital e ágil, para atender de forma eficiente sua manutenção na área verde de onde você estiver.
id | Prioridade | Estimativa de tempo (horas) | Cartão (Título) | Histórias de Usuário | Critérios de Aceitação
1 | 100 | 50 | Verificar vazão de água para medição | Como usuário, gostaria que fosse realizado uma medição da vasão de água para gerar dados que posteriormente possam me ajudar a economizar. | O sistema deve utilizar os dados presentes coletados nos sensores gerarando uma medição diária do consumo realizado em determinados períodos de tempo.
2 | 90 | 35 | Gerar gráficos de água | Como usuário, gostaria de visualizar de forma gráfica e intuitiva a medição de água. | O sistema deve utilizar as medições geradas para criar gráfico visual com os dados de consumo municipal e individual.
3 | 95 | 40 | Atualizar em tempo real | Como usuário, gostaria que meus dados fossem atualizados em tempo real para minimizar problemas. | O sistema deve atualizar a coleta de dados em um período com 60 minutos de intervalo.
4 | 75 | 25 | Realizar Login | Como usuário, gostaria de realizar o login para acessar no meu perfil e ver minhas informações de forma simples e seguras. | Acessar sistema, preencher campo de login, senha e clicar no botão "Entrar".
5 | 70 | 30 | Realizar cadastro | Como usuário, gostaria de me cadastrar no site para ter um acesso privado. Sendo assim, quero cadastrar apenas informações essenciais. | Os clientes só podem apresentar um formulário preenchendo todos os campos necessários. Os clientes recebem e-mails de notificação após o registro com sucesso.
6 | 85 | 30 | Visualizar dados gerais | Como usuário, gostaria de ter acesso fácil aos dados gerais de meu município para me manter alinhado com o consumo e gastos e comparar com o geral da cidade para melhor tomada de decisões. | Acessar sistema, entrar na página de Dashboard e visualizar gráficos atualizados em tempo real.
7 | 80 | 30 | Visualizar dados individuais | Como usuário, gostaria de ter acesso fácil aos dados gerais que resumam o meu consumo e me forneçam uma visão abrangente de uso. | O sistema deve mostrar em tela um Dashboard com gráficos de consumo individual.
8 | 60 | 35 | Gerar relatórios de consumo de água | Como usuário, quero ter o documento em PDF de todas as entradas e saídas de água e gastos para ter a função de documento e apresentar para autoridades municipais, caso necessário. | O sistema deve utilizar os dados coletados para gerar relatórios com períodos de 1, 3, 6 e 12 meses.
9 | 65 | 25 | Comparar consumo de água | Como usuário, quero realizar uma comparação entre o meu consumo e o do município e que o site gere uma comparação de meu consumo mensal. | O sistema deve utilizar os dados coletados para realizar a comparação de consumo mês a mês e retornar para o usuário os valores encontrados.
10 | 50 | 40 | Informar área com escassez de água | Como usuário, quero ter uma visão macro de meu município e visualizar áreas que estão com escassez de água. | O sistema deve utilizar os dados coletados para destacar as áreas que estão com escassez de água e mostrá-las para o usuário em um mapa.
11 | 55 | 35 | Receber notificações via - sms | Como usuário, quero receber notificações via SMS (maior visibilidade e facilidade) sobre eventuais problemas que venham a acontecer para me antecipar com possíveis soluções. | O sistema irá, automaticamente, gerar uma mesagem de texto e enviar para o usuário um SMS para o número que ele cadastrou. A mensagem será gerada se algum problema for emcontrado, como: aumento incomum/rápido consumo de água ou energia, tanto individual, quanto municipal. Caso o usuário queira, ele pode rejeitar o recebimento dessas notificações.
12 | 40 | 35 | Gerar gráficos de energia | Com o usuário, gostaria que esses dados passassem por um tratamento e fossem transformados em gráficos intuitivos da medição de energia. | Através da análise dos dados, o site irá mostrar para o usuário, um gráfico de consumo de energia em tempo real. Haverá no menu de navegação, onde existirá o item "Gráficos".
13 | 30 | 30 | Gerar relatórios de consumo de energia | Com o usuário, solicito ter um documento em PDF que registre todas as entradas e saídas de energia e despesas, a fim de usá-lo como referência e apresentá-lo às autoridades municipais, quando necessário. | O sistema disponibilizará um botão para converter os dados de consumo de energia mostrados para o usuário em documento PDF.
14 | 35 | 25 | Comparar consumo de energia | Com o usuário, desejo efetuar uma comparação entre meu consumo e o consumo do município, e quero que o site gere uma análise mensal do meu consumo energético. | O sistema realizará uma comparação entre o consumo de energia diário do usuário e o consumo diário do munícipio. Essa comparação será mostrada através de gráficos e uma mensagem aparacerá para o usuário de acordo com o resultado gerado pelo gráfico. Exemplo: o gráfico mostrou que o consumo de energia do usuário foi maior do que o município, logo, uma mensagem "Consumo alto! Sua casa está gastando mais energia do que a média geral do município. Tente fazer isso para reduzir o consumo."
15 | 25 | 40 | Informar área com escassez de energia | Como usuário, pretendo obter uma visão ampla de meu município e visualizar áreas com escassez de energia. | O sistema será capaz através da análise de dados coletados, destacar uma área de falta de energia no mapa da cidade do usuário. Isso também estará em uma página dedicada em um botão da barra de navegação e aparecerá junto com a área destacada de escassez de água.
16 | 45 | 45 | Propor soluções para economia | Como usuário, anseio por receber notificações via SMS, que proporcionam maior visibilidade e facilidade, informando-me prontamente sobre eventuais problemas relacionados ao consumo de energia que possam ocorrer. Além disso, ter uma página "dicas" será extremamente útil para me informar corretamente sobre boas práticas que posso tomar para reduzir o consumo. | Através da análise dos dados de consumo de energia e de água, o sistema será capaz de mostrar para o usuário possíveis atitudes e práticas para solucionar possíveis problemas de alto gasto energético e hídrico.

## Planilha1
Produt Owner | Prefeitura do município
Scrum Master | Luís Felipe
Time | Bruno Gomes, João Paulo, Lucas Geraldi, Luís Felipe e Tifani Mendonça
Nome do Aplicativo
EcoDeck
Visão do Produto
Nosso produto é uma solução inovadora que oferece monitoramento contínuo em tempo real do consumo de energia e água, através de sensores inteligentes instalados em residências. Ele disponibiliza informações claras e acessíveis em um portal intuitivo, beneficiando tanto proprietários de casas quanto autoridades municipais. Essa plataforma não apenas economiza recursos, mas também impulsiona a criação de cidades sustentáveis e inteligentes, através de uma abordagem proativa que resulta em decisões mais precisas e resoluções ágeis. Utilizando tecnologias avançadas, nosso produto promove o uso eficiente de recursos naturais, reduzindo o desperdício e contribuindo para uma melhor qualidade de vida e um ambiente mais saudável para todos. Diferentemente dos métodos tradicionais, que dependem de notificações e chamados da população, nosso produto adota uma abordagem proativa, permitindo identificar e resolver questões antes mesmo que se tornem problemas maiores.
Backlog
id | Prioridade | Cartão (Título) | Histórias de Usuário | Critérios de Aceitação
1 | 100 | Realizar medição de vasão de água | Como usuário, gostaria que fosse realizado uma medição da vasão de água para gerar dados que posteriormente podem me ajudar a economizar. | O sistema deve utilizar os dados presentes coletados no sensores para gerar uma medição diarias do consumo realizado no determinado período de tempo
2 | 95 | Gerar gráficos de água | Como usuário, gostaria que os dados recebessem um tratamento e me fosse gerado gráficos intuitivos da medição da água. | O sistema deve utilizar as medições geradas para criar um gráfico visual com os dados de consumo municipal e individual
3 | 90 | Atualizar em tempo real | Como usuário, gostaria que meus dados fossem atualizados em tempo real para que eventuais problemas fossem corrigidos rapidamente. | O sistema deve atualizar a coleta de dados em um período de 60 minutos de intervalo
4 | 85 | Realizar Login | Como usuário, gostaria de realizar o login para adentrar no meu perfil e ver minhas informações pessoais e privadas salvas e seguras. | Acessar sistema, preencher campo de login e senha e clicar no botão "Entrar".
5 | 80 | Realizar cadastro | Como usuário, gostaria de me cadastrar no site para ter um acesso privado às minhas informações. Para tal, desejo cadastrar apenas informações essenciais. | Os utilizadores só podem apresentar um formulário preenchendo todos os campos necessários. o e-mail que o utilizador fornece não deve ser fornecido por um serviço de E-mail gratuito. As observações do mesmo período de inquérito só podem ser apresentadas três vezes no prazo de 30 minutos. Os utilizadores recebem e-mails de notificação após o registo com sucesso.,
6 | 75 | Visualizar dados gerais | Como usuário, gostaria de ter acesso fácil aos dados gerais de meu município para posteriormente realizar uma comparação de gastos e entender como me encontro no gasto geral da cidade . | Acessar sistema, entrar na página de Dashboard e visualizar gráficos atualizados em tempo real
7 | 70 | Visualizar dados individuais | Como usuário, gostaria de ter acesso fácil aos dados gerais que resumam o meu consumo e me forneçam uma visão abrangente do meu uso. | O sistema deve mostrar em tela um Dashboard com gráficos de consumo individual
8 | 65 | Converter para valores monetários água | Como usuário, quero que o site forneça nativamente a conversão automática do consumo de água para o valor real (monetário) para tornar mais intuitivo o real valor que estou gastando. | O sistema deve converter o consumo gerado para valores monetários e mostrar na tela as opções de estrato com períodos de 7, 15 e 30 dias
9 | 60 | Gerar relatórios de consumo de água | Como usuário, quero ter o documento em PDF de todas as entradas e saídas de água e gastos para ter a função de documento e apresentar para autoridades municipais, caso necessário. | O sistema deve utilizar os dados coletados para gerar relatórios com períodos de 1, 3, 6 e 12 meses
10 | 55 | Comparar consumo de água | Como usuário, quero realizar uma comparação entre o meu consumo e o do município e que o site gere uma comparação de meu consumo mensal. | O sistema deve utilizar os dados coletados para realizar a comparação de consumo mês a mês e retornar para o usuário os valores encontrados
11 | 50 | Destacar área com escassez de água | Como usuário, quero ter uma visão abrangente de meu município e visualizar áreas que estão com escassez de água. | O sistema deve utilizar os dados coletados para destacar as áreas que estão temporariamente com escassez de água e mostrá-las para o usuário em um mapa .
12 | 45 | Receber notificações via SMS | Como usuário, quero receber notificações via SMS (maior visibilidade e facilidade) sobre eventuais problemas que venham a acontecer para me atualizar do problema o mais cedo possível. | O sistema irá, automaticamente, gerar uma mesagem de texto e enviar para o usuário um SMS para o número que ele cadastrou. A mensagem será gerada se algum problema for emcontrado, como: aumento incomum/rápido de consumo de água ou energia, tanto individual, quanto municipal. Caso o usuário queira, ele pode rejeitar receber essas notificações.
13 | 40 | Realizar medição de kilowatt | Com o usuário, desejo que seja realizada uma medição do fluxo de energia para gerar dados que posteriormente possam me auxiliar a economizar. | Os sensores irão realizar a medição de consumo de energia da casa do usuário para, posteriormente, o site ter a disposição os dados e a anáilise deles para gerar gráficos e demarcar áreas no mapa de falta água.
14 | 35 | Gerar gráficos de energia | Com o usuário, gostaria que esses dados passassem por um tratamento e fossem transformados em gráficos intuitivos da medição de energia. | Através da análise dos dados, o site irá mostrar para o usuário, um gráfico de consumo de energia em tempo real. Haverá um menu de navegação, onde existirá o item "Gráficos".
15 | 30 | Converter para valores monetários energia | Com o usuário, exijo que o site execute automaticamente a conversão do consumo de energia para o valor monetário correspondente, tornando mais claro o custo real que estou incorrendo. | Visando facilitar e tornar o site mais útil para o usuário, o sistema fará a conversão do consumo de energia para a tabela de preços por kilowatt e será atualizada automaticamente e deverá estar de acordo com o preço cobrado em tempo real.
16 | 25 | Gerar relatórios de consumo de energia | Com o usuário, solicito ter um documento em PDF que registre todas as entradas e saídas de energia e despesas, a fim de usá-lo como referência e apresentá-lo às autoridades municipais, quando necessário. | O sistema disponibilizará um botão para converter os dados de consumo de energia mostrados para o usuário em documento PDF.
17 | 20 | Comparar consumo de energia | Com o usuário, desejo efetuar uma comparação entre meu consumo e o consumo do município, e quero que o site gere uma análise mensal de meu consumo energético. | O sistema realizará uma comparação entre o consumo de energia diário do usuário e o consumo diário do munícipio. Essa comparação será mostrada através de gráficos e uma mensagem aparacerá para o usuário de acordo com o resultado gerado pelo gráfico. Exemplo: o gráfico mostrou que o consumo de energia do usuário foi maior do que o município, logo, uma mensagem "Consumo alto! Sua casa está gastando mais energia do que a média geral do município. Tente fazer isso para reduzir o consumo."
18 | 15 | Destacar área com escassez de energia | Com o usuário, pretendo obter uma visão ampla de meu município e visualizar áreas com escassez de energia. | O sistema será capaz de, através da análise de dados coletados, destacar uma área de falta de energia no mapa da cidade do usuário. Isso também estará em uma página dedicada em um botão da barra de navegação e aparecerá junto com a área destacada de escassez de água.
19 | 10 | Sugerir soluções para economia | Com o usuário, anseio por receber notificações via SMS, que proporcionam maior visibilidade e facilidade, informando-me prontamente sobre eventuais problemas relacionados ao consumo de energia que possam ocorrer. Além disso, ter uma página "dicas" será extremamente útil para me informar corretamente sobre boas práticas que posso tomar para reduzir o consumo. | Através da análise dos dados de consumo de energia e de água, o sistema será capaz de mostrar para o usuário possíveis atitudes e práticas para solucionar possíveis problemas de alto gasto energético e hídrico. Isso aparecerá